## MARZO 2020
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO/2020
No | BPUNI | NOMBRE PROPONENTE | NOMBRE PROYECTO | TIPO | FUENTE DE RECURSO | VALOR PROYECTO | VALOR PROYECTADO | EJECUTADO R.P | SALDO | % EJECU
1 | VIAC 01 1610 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Apoyo a la formación posgradual de alto nivel y capacitación del profesorado de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla | 800000000 | 400000000 | 60067080 | 339932920 | 15.02%
2 | VIAC 02 1610 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Aseguramiento de la calidad académica, con miras a la acreditación institucional y de programas académicos de la Universidad de los Llanos. | POAI | Estampilla | 2636689000 | 818540000 | 237142467 | 581397533 | 28.97%
3 | VIARE 03 1810 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Implementación del plan de comunicaciones institucional de la Universidad de los Llanos (fase I) | POAI | Estampilla | 150000000 | 230000000 | 65181090 | 164818910 | 28.34%
4 | VIAC 03 1810 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Fomento y desarrollo del proceso de investigación de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla | 250000000 | 2166000000 | 266530904 | 1899469096 | 12.31%
5 | VIAC 04 1810 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Desarrollo de los campos de proyección social de la Universidad de los Llanos en busca de fortalecer la productividad y competitividad de la región | POAI | Estampilla | 900000000 | 1400000000 | 99633876 | 1300366124 | 7.117%
6 | FCHE 01 2110 2019 | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN | Consolidación de las estrategias de bilingüismo para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes de la Universidad de los Llanos. | POAI | Estampilla | 300000000 | 550000000 | 46361266 | 503638734 | 8.429%
7 | VIAC 06 2210 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Realización de estudios de factibilidad y fichas de registro calificado para la creación de nuevos programas académicos de Unillanos | POAI | Estampilla | 105000000 | 154800000 | 5000000 | 149800000 | 3.23%
8 | VIAC 07 2210 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Implementación del modelo de internacionalización como proceso estratégico para el fortalecimiento de la competitividad regional de la Universidad de los Llanos (fase I) | POAI | Estampilla | 584640000 | 700000000 | 35175915 | 664824085 | 5.025%
9 | BIB 03 2310 2019 | BIBLIOTECA | Ampliación de los recursos bibliográficos y bases de datos para el desarrollo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla | 836745000 | 1000000000 | 112825072 | 887174928 | 11.28%
10 | VIAC 08 2310 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Implementar el Sistema de Laboratorios como apoyo al desarrollo de las funciones misionales de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla | 560520000 | 100000000 | 53742935 | 46257065 | 53.74%
11 | VIAC 09 2410 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Innovación y regionalización para la oferta de programas académicos de la Universidad de los Llanos.(IDEAD) | POAI | Estampilla | 300000000 | 140000000 | 35040000 | 104960000 | 25.03%
12 | VIARE 05 2410 2019 | VICERECTORIA DE RECURSOS | Fortalecimiento del desarrollo científico e investigativo mediante el aseguramiento metrológico de los laboratorios de la Universidad de los Llanos. | POAI | Estampilla | 550000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 0%
13 | VIARE 06 2410 2019 | VICERECTORIA DE RECURSOS | Adquisición de equipos para los laboratorios de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla |  | 800000000 | 0 | 800000000 | 0%
14 | VIARE 08 2910 2019 | VICERECTORIA DE RECURSOS | Dotación de mobiliario para laboratorios y unidades Académico- administrativas de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla |  | 302565830 | 0 | 302565830 | 0%
15 | PLAN 04 3110 2019 | PLANEACIÓN | Control de aspectos ambientales y manejo integral de los recursos naturales en la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla |  | 400000000 | 80501356 | 319498644 | 20.13%
16 | SISTEMAS 08 3110 2019 | SISTEMAS | Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad de los Llanos (fase I) | POAI | Estampilla |  | 1600000000 | 570962099 | 1029037901 | 35.69%
17 | PLAN 03 3110 2019 | PLANEACIÓN | Mejoramiento de la infraestructura física de los laboratorios de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla |  | 500000000 | 0 | 500000000 | 0%
18 | FCARN 05 3110 2019 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES | Aseguramiento de la calidad académica, con miras a la acreditación internacional del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia | POAI | Estampilla |  | 62104008 | 0 | 62104008 | 0%
19 | PLAN 02 3110 2019 | PLANEACIÓN | Estudios y diseños para la construcción de un edificio Académico Administrativo en el campus San Antonio | POAI | Estampilla |  | 271324400 | 0 | 271324400 | 0%
20 | BU 09 3110 2019 | BIENESTAR | Acompañamiento integral dirigido al bienestar de la comunidad Académica y Administrativa de la Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla |  | 469984004 | 0 | 469984004 | 0%
TOTAL PROYETOS CON RECURSOS ESTAMPILLA UNILLANOS Y EXCEDENTES POAI 2020 | [5 empty] | #REF! | 12465318242 | 1668164060 | 10797154182 | 13.38%
20 | BU 09 3110 2019 | BIENESTAR | Acompañamiento integral dirigido al bienestar de la comunidad Académica y Administrativa de la Universidad de los Llanos | POAI | PGN | 199666200 | 1447000000 | 308661096 | 1138338904 | 21.33%
TOTAL PROYECTOS CON RECURSOS PGN POAI 2020 | [6 empty] | 1447000000 | 308661096 | 1138338904 | 21.33%
TOTAL POAI 2019 | [6 empty] | 13912318242 | 1976825156 | 11935493086 | 14.21%
PROYECTOS ADICIONADOS ESTAMPILLA UNILLANOS 2019
21 | VIAC 07 0210 2018 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Desarrollo de prácticas y visitas extramuros como herramienta pedagógica de los programas de pregrado, Universidad de los Llanos | POAI | Estampilla | 300000000 | 60000000 | 58088000 | 1912000 | 96.81%
TOTAL PROYECTOS ADICIONADOS ESTAMPILLA UNILLANOS 2019 | [6 empty] | 60000000 | 58088000 | 1912000 | 100%
PROYECTOS ADICIONADOS CREE
22 | BU 08 1209 2019 | VICERRECTORIA ACADEMICA | Implementación del programa de alimentación como herramienta para mejorar la permanencia estudiantil en la Universidad de los Llanos | ADICIONADO | CREE |  | 715771559 | 360753969 | 355017590 | 50.4%
TOTAL PROYECTOS ADICIONADOS CREE | [6 empty] | 715771559 | 360753969 | 355017590 | 50.4%
PROYECTOS ADICIONADOS PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019
23 | FCBI 05 1208 2019 | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA | Mejoramiento físico y dotación tecnológica de las salas de cómputo y multimedia en las sedes Barcelona y San Antonio de la Universidad de los Llanos | ADICIONADO | PFC 2019 |  | 1127355268 | 351260360 | 776094908 | 31.16%
24 | VIAC 04 1208 2019 | VICERRECTORIA ACADÉMICA | Oferta de dos programas profesionales de la Universidad de los Llanos, en la modalidad a distancia tradicional, en tres Departamentos de la Orinoquía Colombiana (FASE I) | ADICIONADO | PFC 2019 |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0%
25 | VIAC 02 1208 2019 | VICERRECTORIA ACADÉMICA | Estudios de contexto, mercado e impacto, para determinar el desarrollo, necesidades y articulación de la Universidad de los Llanos con la Orinoquia Colombiana (FASE I) | ADICIONADO | PFC 2019 | PFC 2019 | 126989604 | 65993060 | 60996544 | 51.97%
26 | SIST 06 1208 2019 | SISTEMAS | Implementación del componente de infraestructura del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad de los Llanos(FASE I) | ADICIONADO | PFC 2019 | PFC 2019 | 421669838 | 0 | 421669838 | 0%
27 | PLAN 01 1208 2019 | PLANEACIÓN | Estudios y diseños para el desarrollo de la infraestructura física de la Universidad de los Llanos, Sede Barcelona. | ADICIONADO | PFC 2019 | PFC 2019 | 220000000 | 0 | 220000000 | 0%
28 | SIST 07 1510 2019 | SISTEMAS | Desarrollo del sistema de información para la gestión y consolidación de las capacidades investigativas de la universidad de los llanos. | ADICIONADO | PFC 2019 | PFC 2019 | 399258116 | 113593533 | 285664583 | 28.45%
TOTAL ADICIONADO PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019 | [6 empty] | 2495272826 | 530846953 | 1964425873 | 21.27%
TOTALES POAI- ADICIONADOS ESTAMPILLA UNILLANOS--CREE-PFC 2019 | [5 empty] | #REF! | 17183362627 | 2926514078 | 14256848549 | 17.03%
Fuente: Banco de Programas y Proyectos, División Financiera.
POLITICA | ESTRATEGIA | PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS
1. DESARROLLO CIENTIFICO EN LINEAS DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL (30%) | 1.UNIVERSIDAD INVESTIGATIVA | 1.1 Gestion del talento humano | 1.1.1 Formación profesoral en mestrias y doctorados
2. APERTURA DE NUEVOS PROGRAMAS Y PREPARACION DE LA REGION EN COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD ENMARCADA (70%) | 2. PREPARACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 1.2 Sistema de Acreditación y certificación de calidad | 1.1.2 Relevo Generacional
NO APLICA | NO APLICA | 1.3 Desarrollo de la ciencia la tecnologia e innovación | 1.1.3 Formación avanzada para el personal administrativo
|  | 1.4 Aporte tecnologico de la Universidad a la región | 1.1.4 Movilidad internacional de profesores y estudiantes
|  | 2.1 Descenteralización Universitaria | 1.2.1 Estructuración organica
|  | 2.2 Nuevos programas de pregrado tecnologicos y profesionales | 1.2.2 Modernización de procesos administrativos
|  | 2.3 Nueva sede en el meta u otro Departamento de la Orinoquia | 1.2.3 Proceso de mejoramiento continuo
|  | 2.4 Diseñar y adoptar un plan para el desarrollo fisico y tecnológico de la Universidad | 1.2.4 Procesos de autoregulacion
|  | 2.5 Interración de la Universidad con la región | 1.2.5 Proceso academico de calidad
|  | NO APLICA | 1.2.6 Formación de lenguas extranjera
1.2.7 Permanentes estudios de contexto
1.2.8 Equidad social y mejoramiento del bienestar Institucional
1.2.9 Internacionalización de curriculo
1.2.10 Retención estudiantil
1.3.1 Programas de especialización maestrías y doctorados propias y en convenio.
1.3.2 Proyectos especializados
1.3.3 Generación de convenios
1.3.4 Fortalecimiento de los grupos de investigación y visibilización de la investigación.
1.4.1 Articulación de la Universidad con la empresa y el estado
1.4.2 Oficina de transferencia de resultados de investigacion
1.4.3 Publicaciones de excelencia
1.4.4 Sociedad del conocimiento
2.1.1 Educación virtual
2.1.2 Articulación de la educación media y superior
2.1.3 Fortalecimiento de la presencia de la Universidad en la región en la orinoquia
2.2.1 Estudios de factibilidad para nuevos programas
2.2.2 Programas del area de ciencias socials y humanas
2.2.3 Programas del area de artes
2.2.4 Programas del area de ciencias de la salud
2.2.5 Programas del area en educación
2.2.6 Programas del area de matematicas y ciencias naturales
2.2.7 Programas del area de ingenieria arquitectura urbanismo y afines
2.3.1 Ninguna
2.4.1 Adecuación. Infraestructura de servicios acueducto alcantarillado energia y gas.
2.4.2 Estudios de preinversión
2.4.3 Edificio de posgrado
2.4.4 Baterías sanitarias industriales
2.4.5 Espacios de abastecimiento para la comunidad
2.4.6 Mantenimiento de Equipos e infraestructura
2.4.7 Redes viales
2.4.8 Modernización bibliotecas
2.4.9 Espacio de estudio independiente
2.4.10 Infraestructura tecnologica
2.4.11 Modernixzación de equipos de computo
2.4.12 Sistema de Información Gerencial
2.4.13 Edificios y equipos para laboratorios
2.4.14 Sede de Facultad de ciencias agrarias
2.4.15 Sede de la Facultad de ciencias de la salud
2.4.16 Sede de la Facultad de ciencias economicas
2.4.17 Sede de la Facultad de ciencias basicas e ingenieria
2.4.18 Sede de la Facultad de ciencias humanas y de la educación
2.4.19 Infraestructura para la formación deportiva.
2.5.1 Nuevos campos de investigación para el apoyo productivo regional y fortalecer la difusión del conocimiento generado
2.5.2 Solidez del liderazgo regional
2.5.3 Oferta de servicios asesorias y consultorias
2.5.4 Capacitación del sector productivo principalmente en temas relacionados con comercio internacional
2.5.5 Asesoria y apoyo al sector productivo de la región
2.5.6 Internacionalización de la Universidad
2.5.7 Sistema integral de comunicaciones
2.5.8 Observatorio del Territorio
NO APLICA

## RESUMEN
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y EJECUTADOS MARZO DE 2020
DESCRIPCION | FUENTE DEL RECURSO
| PGN | ESTAMPILLA UNILLANOS Y EXCEDENTES | ESTAMPILLA NACIONAL | CREE | PFC 2019 | TOTAL
PROYECTOS APROBADOS POAI | 1447000000 | 12465318242 | 0 |  |  | 13912318242
EJECUTADO POAI R.P | 308661096 | 1668164060 | 0 |  |  | 1976825156
| 21.33% | 13.38% | #DIV/0! |  |  | 14.21%
PROYECTOS ADICIONADOS |  | 60000000 |  | 715771559 | 2495272826 | 3271044385
EJECUTADO R.P |  | 58088000 |  | 360753969 | 530846953 | 949688922
|  | 96.81% |  | 50.4% | 21.27% | 29.03%
TOTAL PROYECTOS APROBADOS+ADICIONADOS | 1447000000 | 12525318242 | 0 | 715771559 | 2495272826 | 17183362627
TOTAL EJECUTADOS R.P | 308661096 | 1726252060 | 0 | 360753969 | 530846953 | 2926514078
| 21.33% | 13.78% | #DIV/0! | 50.4% | 21.27% | 17.03%
El Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal 2020, fue aprobado por un valor total de $13.912.318.242 con las siguientes fuentes de financiación y niveles de ejecución a Marzo de 2020:1. Presupuesto General de la Nación (PGN) Bienestar Institucional $1.447.000.000 de los cuales se ejecutaron $308.661.096 (21%) 2. Estampilla Unillanos y excedentes $12.465.318.242 con una ejecución de $1.668.164.060(13%). De otra parte, se adicionaron recursos de vigencias anteriores y recursos de PFC 2019 asi : 1. CREE $715.771.559 de los cuales se ejecutaron $ 360.753.969 (50%). 2. Estampilla Unillanos $60.000.000 se ejecutó $58.088.000 (100%) 3. Plan de Fomento a la Calidad 2019 de los cuales se programaron para el 2020 $2.495.272.826, se han ejecutado $530.846.953 (21%) El gran total de ingresos y egresos de inversión, según la fuentes Institucionales de financiamiento, muestran que durante la vigencia 2020 se proyectaron $17.183.362.627 y se han ejecutado $2.926.514.078 equivalente al (17%) de la ejecución del año 2020.
Fuente: Banco de Programas y Proyectos, tesoreria, División Financiera.

## GRAFICO 1.
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y EJECUTADOS A MARZO DE 2020
ADICIONADOS 2020
FUENTE DEL RECURSO | PROYECTADO | EJECUTADO R.P | %
CREE | 715771559 | 360753969 | 50.4%
Estampilla Unillanos | 60000000 | 58088000 | 96.81%
PFC 2019 | 2495272826 | 530846953 | 21.27%
TOTAL | 3271044385 | 949688922 | 29.03%
POAI 2020
FUENTE DEL RECURSO | PROYECTADO | EJECUTADO R.P | %
Estampilla Prounillanos | 12465318242 | 1668164060 | 13.38%
PGN | 1447000000 | 308661096 | 21.33%
TOTAL | 13912318242 | 1976825156 | 14.21%
TOTAL GENERAL | 17183362627 | 2926514078 | 17.03%
PROYECTOS ADICIONADOS 2020

## GRAFICO 2.
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y EJECUTADOS A MARZO DE 2020
EJECUCIÓN PROYECTOS 2020
FUENTE DE RECURSO | EJECUTADO R.P
Estampilla Prounillanos | 1726252060
CREE | 360753969
PGN | 308661096
PFC 2019 | 530846953
TOTAL | 2926514078